## Sheet1
|  |  |  | Month | 1900-01-07 |  | Year | 2024
Num | Task name | From | To | Duration | Thurs | Fri | Sat | Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat
[5 empty] | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31
1 | Define researching topic | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 2
2 | Research and choose supportive technologies | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 1
3 | Data collection | 2024-07-20 | 2024-07-24 | 4
4 | Data preprocessing | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 7
5 | Writing documents | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 6
| 1. Chapter 01. Project Overview | 2024-07-26 | 2024-07-28 | 2
| 2. Chapter 02. Literature Reviews | 2024-07-28 | 2024-07-30 | 2
| 3. Chapter 03. Theoretical background | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 6
6 | Tran Deep Learning model | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 7
7 | Give idea for use interface | 2024-08-03 | 2024-08-05 | 2
8 | UI design with Figma | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 3
9 | Front-End Development | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 1
10 | Writing documents | 2024-08-02 | 2024-08-09 | 7
| 1. Chapter 04. Proposed model and researching results | 2024-08-02 | 2024-08-09 | 7
| 2. Chapter 05. Model application | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 1
| 3. Chapter 06. Conclusion | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0
11 | Making slides | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 4
12 | Compiling the Word Document | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 1